附表1：

房地产清查工作日程安排表

| 序号 | 时间 | 工作阶段 | 工作内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月19日－29日 | 准备阶段 | 学校成立房地产清查工作机构，明确工作职责 | 清查领导小组 |
|  |  |  | 拟订学校房地产清查工作通知、工作实施方案 |  |
|  |  |  | 组建队伍、宣传发动、清查材料准备 |  |
|  |  |  | 召开全校房地产清查工作动员大会 |  |
| 2 | 3月30日—4月16日 | 自查阶段 | 组织完成本单位占有使用房产的清查工作 | 各二级单位 |
| 3 | 4月16日前 |  | 各单位提交自查报告、自查登记表及电子文档 |  |
| 4 | 3月30日－4月16日 |  | 核查小组完成全校土地清查任务 | 核查小组 |
| 5 | 4月17日—19日 | 核查阶段 | 核对各单位自查信息，初步了解房产使用情况，作好实地核查准备工作 | 清查领导小组 |
| 6 | 4月20日－5月21日 |  | 核查小组深入各单位，现场逐一核查房产情况 | 核查小组、各二级单位 |
| 7 | 5月22日－25日 | 总结阶段 | 整理汇总清查信息，形成房地产清查工作报告，提交校长办公会 | 清查领导小组 |
| 8 | 5月30日前 |  | 提出加强房地产管理建议 | 有关职能部门 |
| 9 | 5月26日－30日 |  | 清查材料归档，相关数据更新 | 有关职能部门 |

| 附表2： 江苏师范大学房产使用现状自查登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(公章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 校区 | 建筑物(楼宇)名号 | 房室号 | 房室名称 | 用途 | 可量化数据 | 使用现状 | 管理或使 用人 | 管理或使用人 签名 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人签名： |  |  | 主要领导签名： |  | 分管领导签名： |  |  |  | 日期： |  |

附表2填表说明：

1.“校区”填：泉山、奎园、云龙、贾汪之一，校区外则填写实名如金山桥、湖北路；

2．“建筑物(楼宇)名号”有号填号，无号时才填名称，不要重复。附着建筑物上的构筑物，如实填写；

3．“房屋名称”尽量具体，是什么就填什么，如“某某院长室”，“某某实验室”，“普通教室”“多媒体教室”，不要笼统填成“教室”；

4．“用途”填下列之一：教学科研用房、图书馆用房、行政办公用房、校办工厂用房、文体用房、会堂用房、医院用房、食堂餐厅用房、仓库用房、学生宿舍用房、职工家属宿舍用房、招待所用房、托幼附属子弟学校用房、校外服务营业单位用房、其他。填表时，同一建筑物同类用房，按从低层到高层小号在前的顺序依次填写；

5．“使用现状”填下列之一：自用（本单位使用，不含经营）、公用（与校内其他单位合用）、经营（本单位自营）、出租、空关。若为“出租”，则必须加填附表三《公房租赁情况调查表》；

6．“可量化数据”栏，教室(多媒体教室、语音室、自动录播室、图书阅览室、会议室、餐厅、观礼台等)座位数、计算机房等机位数、学生公寓床位数等等，各种可量化数据填入本栏。若属办公用房，则将办公人数，填在本栏；

7．各房室由其管理或使用者本人签名，不代签；

8．表行不敷填写，请自行增加行数。

| 附表3： 公房租赁情况调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资产编号 |  | 资产名称 |  | 建筑面积(㎡) |  | 坐落位置 | 权属证书 |  |  |  |  |  |  | 取得日期 |  | 租赁情况 |  |  |  |  |  |  |  | 承租人 |  |  | 房租收入执行代码 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 持证人 |  | 发证时间 |  | 证书 号码 |  |  |  |  | 面积（㎡） |  | 租赁期限XX年X月X日至XX年X月X日 |  |  |  | 年租金（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报送本表时附房屋租赁合同复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  |  |  |  |  |  | 分管领导： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表4： 江苏师范大学房产使用现状核查登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 校区 |  | 建筑物(楼宇)名号 |  | 房室号 |  |  | 房室名称 |  | 用途 |  | 可量化数据 |  |  | 使用现状 |  | 管理使用单位 |  | 管理或使用人 |  | 核查情况 |  | 管理使用单位分管领导确认 |  | 建筑面积(职能部门提供) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4填表说明：

1．“核查情况”填：属实、纠正后属实、漏报补加、存疑(具体内容)；2。“管理使用单位分管领导确认”由该领导当场签名，不代签。